## TaskList
Ticket ID | Complete | WBS ID | WBS | Work Package ID | Component | Activity ID | Activity | Activity estimation (hrs)
1 | Y | 1 | Sharelibrary | 1 | PluginHelper | 1 | GetPlugIn | 4
2 | Y | 1 | Sharelibrary | 2 | XmlHelper | 1 | LoadXMLDocument | 4
3 | Y | 1 | Sharelibrary | 2 | XmlHelper | 2 | GetNodeValues | 2
4 | Y | 1 | Sharelibrary | 2 | XmlHelper | 3 | GetAttributeValueInType | 2
5 | Y | 1 | Sharelibrary | 3 | CommonVariables | 1 | Enum design (sesor and command) | 0.5
6 | Y | 2 | Core | 1 | ICore | 1 | GetCoreName | 0.2
7 | Y | 2 | Core | 1 | ICore | 2 | CoreDataCollectBus | 0.2
8 | Y | 2 | Core | 2 | CoreOne | 1 | CoreDataCollectBus | 2
9 | Y | 2 | Core | 2 | CoreOne | 2 | GetCoreName | 2
10 | Y | 2 | Core | 3 | DataPacket | 1 | transfering dataStructure design | 0.3